H O T Ă R Î R E

pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranţei

pe Internet a copiilor şi adolescenţilor pentru anii 2017-2020

nr. 212  din  05.04.2017

Monitorul Oficial nr.109-118/287 din 07.04.2017

* * *

În scopul realizării obiectivelor Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.434 din 10 iunie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.160-166, art.481), şi ale Programului de activitate al Guvernului 2016-2018, precum şi al creşterii nivelului de siguranţă pe Internet a copiilor şi adolescenţilor, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Planul de acţiuni privind promovarea siguranţei pe Internet a copiilor şi adolescenţilor pentru anii 2017-2020 (se anexează).

2. Finanţarea acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni privind promovarea siguranţei pe Internet a copiilor şi adolescenţilor pentru anii 2017-2020 se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate în acest scop în bugetul de stat, bugetele autorităţilor/instituţiilor publice implicate, precum şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.

3. Ministerele şi instituţiile responsabile de implementare vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranţei pe Internet a copiilor şi adolescenţilor pentru anii 2017-2020 şi vor prezenta Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anual, pînă la data de 15 februarie, informaţii privind rezultatele îndeplinirii acţiunilor incluse în Planul de acţiuni nominalizat.

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, care va prezenta Guvernului anual, pînă la 1 aprilie, raportul cu privire la realizarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranţei pe Internet a copiilor şi adolescenţilor pentru anii 2017-2020.

| PRIM-MINISTRU | Pavel FILIP |
| --- | --- |
| Contrasemnează: |  |
| Ministrul afacerilor interne | Alexandru Jizdan |
| Ministrul educaţiei | Corina Fusu |
| Ministrul finanţelor | Octavian Armaşu |
| Nr.212. Chişinău, 5 aprilie 2017. |  |

Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului

nr.212 din 5 aprilie 2017

PLANUL DE ACŢIUNI

privind promovarea siguranţei pe Internet a copiilor şi adolescenţilor

pentru anii 2017-2020

| Nr. crt. | Acţiuni | Subacţiuni | Instituţii responsabile | Parteneri | Termen-limită de realizare | Indicatori de progres | Costul acţiunii (mii lei) şi sursele de finanţare preconizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Reducerea conţinutului ilegal din Internet şi abordarea comportamentului cu impact negativ în mediul online |
| 1. | Crearea punctelor de contact naţionale pentru raportarea conţinutului ilegal din Internet | 1.1. Elaborarea cadrului normativ privind funcţionarea platformei web pentru raportarea conţinutului ilegal din Internet | Agenţia de Stat pentru Protecţia Moralităţii; Ministerul Afacerilor Interne | Cancelaria de Stat (Centrul de Telecomunicaţii Speciale, Centrul de Guvernare Electronică); parteneri de dezvoltare; asociaţii obşteşti | Trimestrul I, 2018 | Regulamentul de funcţionare a platformei elaborat şi aprobat; cadrul normativ elaborat/ modificat | Din resursele partenerilor de dezvoltare (servicii de consultanţă – 50,0) |
|  |  | 1.2. Crearea platformei web pentru raportarea conţinutului ilegal din Internet | Agenţia de Stat pentru Protecţia Moralităţii; Ministerul Afacerilor Interne | Cancelaria de Stat (Centrul de Telecomunicaţii Speciale; Centrul de Guvernare Electronică); parteneri de dezvoltare; asociaţii obşteşti | Trimestrul III, 2018 | Platforma funcţională; numărul punctelor de contact naţionale; numărul proceselor penale şi contravenţionale iniţiate în baza raportărilor parvenite pe platformă | Din resursele partenerilor de dezvoltare (crearea platformei – 100,0; mentenanţa platformei – 20,0/ anual) |
|  |  | 1.3. Promovarea platformei web pentru raportarea conţinutului ilegal din Internet | Agenţia de Stat pentru Protecţia Moralităţii; Ministerul Afacerilor Interne | Autorităţile administraţiei publice locale; parteneri de dezvoltare; asociaţii obşteşti; furnizori de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice | Trimestrul IV, 2020 | Numărul actorilor (guvernamentali, sector privat, asociativ) care participă la promovarea platformei web; numărul de titluri media despre activitatea platformei web; numărul de raportări privind conţinutul ilegal recepţionate pe platformă | În limita alocaţiilor aprobate; din resursele partenerilor de dezvoltare |
| 2. | Crearea centrelor de informare şi consiliere privind siguranţa online; desfăşurarea activităţilor de informare şi sensibilizare a publicului privind riscurile online | 2.1. Elaborarea cadrului de reglementare în scopul asigurării funcţionării platformei web pentru informare şi consiliere privind siguranţa online (proceduri operaţionale şi procedura de referire la serviciile specializate de asistenţă şi protecţie, la organele de drept) | Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Parteneri de dezvoltare; asociaţii obşteşti | Trimestrul IV, 2017 | Regulamentul de funcţionare a platformei web elaborat şi aprobat prin ordin interdepartamental | Din resursele partenerilor de dezvoltare (servicii de consultanţă – 50,0) |
|  |  | 2.2. Crearea platformei web pentru informare şi consiliere privind siguranţa online, inclusiv în condiţii de confidenţialitate, şi facilitarea accesului la servicii specializate de asistenţă şi protecţie prin parteneriat cu platforma siguronline.md | Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; Asociaţia Obştească „Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii”; Asociaţia Obştească Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada” | Trimestrul II, 2018 | Acordul de parteneriat semnat; platforma web funcţională; numărul de cazuri consiliate; numărul persoanelor care au beneficiat de serviciile platformei web | Din resursele partenerilor de dezvoltare (crearea platformei web – 150,0; completarea conţinutului informativ al platformei web – 75,0; mentenanţa platformei web – 30,0 / anual; servicii operatori-consultanţi online – 300,0 / anual) |
|  |  | 2.3. Promovarea platformei web în cadrul grupurilor-ţintă | Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale; Ministerul Educaţiei; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Autorităţile administraţiei publice locale; asociaţii obşteşti, furnizori de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice | Trimestrul IV, 2018 | Numărul articolelor publicate în media; numărul instituţiilor participante în promovare; numărul campaniilor de informare şi promovare | În limita alocaţiilor aprobate, din resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | 2.4. Asigurarea resurselor informaţionale şi de consiliere pentru tineri în instituţiile de învăţămînt (cadre didactice, psiholog) | Ministerul Educaţiei | Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică; asociaţii obşteşti (Asociaţia Obştească Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”; Centrul de informare şi documentare privind drepturile copilului) | Trimestrul III, 2018 | Numărul de persoane responsabile instruite; numărul de cazuri asistate | În limita alocaţiilor aprobate |
| 3. | Dezvoltarea cadrului legal şi de cooperare naţional pentru contracararea producerii şi distribuirii conţinutului ilegal, a acostării şi hărţuirii online | 3.1. Asigurarea implementării prevederilor cadrului legislativ-normativ privind incriminarea infracţiunilor prevăzute în Protocolul adiţional din 28 ianuarie 2003 la Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă săvîrşite prin intermediul sistemelor informatice | Ministerul Afacerilor Interne | Procuratura Generală | Trimestrul IV, 2019 | Numărul de cazuri investigate | În limita alocaţiilor aprobate |
|  |  | 3.2. Optimizarea activităţii Secţiei protecţia copilului în cadrul Centrului pentru combaterea crimelor informatice | Ministerul Afacerilor Interne | Asociaţii obşteşti | Trimestrul IV, 2018 | Numărul cazurilor investigate; tipul cazurilor investigate; numărul de cazuri referite autorităţilor de protecţie a copiilor | În limita alocaţiilor aprobate |
|  |  | 3.3. Elaborarea şi promovarea proiectului de lege pentru modificarea art.5 alin.(8) din Legea nr.30 din 7 martie 2013 cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei, în vederea obligării furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice să presteze, la solicitarea utilizatorilor, în bază contractuală, serviciul de filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei; furnizori de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice | Trimestrul IV, 2017 | Proiectul de lege aprobat de Guvern | În limita alocaţiilor aprobate |
| 4. | Asigurarea mecanismelor necesare pentru punerea în practică a prevederilor cadrului legal şi cooperarea organizaţiilor responsabile | 4.1. Elaborarea şi implementarea criteriilor de selectare a specialiştilor/ voluntarilor implicaţi direct în activităţi cu copiii | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Tineretului şi Sportului; Ministerul Educaţiei; Ministerul Sănătăţii | Asociaţii obşteşti | Trimestrul III, 2018 | Сriteriile de selectare elaborate şi implementate; cadrul normativ elaborat/ modificat; recrutarea şi angajarea specialiştilor/ voluntarilor implicaţi direct în activităţi cu copiii, realizate conform standardelor europene | În limita alocaţiilor aprobate |
|  |  | 4.2. Elaborarea şi implementarea modulelor specializate de instruire în domeniul identificării, investigării şi judecării infracţiunilor săvîrşite asupra copiilor cu utilizarea tehnologiilor informaţionale | Ministerul Afacerilor Interne; Institutul Naţional al Justiţiei | Procuratura Generală; parteneri de dezvoltare; asociaţii obşteşti | Trimestrul I, 2018 | Modulele de instruire elaborate | Din resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | 4.3. Formarea profesională a reprezentanţilor organelor de drept şi sistemului judecătoresc în domeniul identificării, investigării şi judecării infracţiunilor săvîrşite asupra copiilor cu utilizarea tehnologiilor informaţionale | Ministerul Afacerilor Interne; Institutul Naţional al Justiţiei | Procuratura Generală; asociaţii obşteşti | Trimestrul II, 2018 – trimestrul IV, 2020 | Instruirea continuă a reprezentanţilor organelor de drept şi ai sistemului judecătoresc; numărul de persoane instruite; numărul de sesiuni/ ore/ subiecte de instruire | În limita alocaţiilor aprobate |
|  |  | 4.4. Elaborarea instrucţiunilor metodice cu privire la investigarea infracţiunilor cu caracter sexual săvîrşite asupra copiilor cu utilizarea tehnologiilor informaţionale | Ministerul Afacerilor Interne | Procuratura Generală; asociaţii obşteşti | Trimestrul I, 2018 | Instrucţiunile metodice elaborate | Din resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | 4.5. Dezvoltarea bazei de date naţionale pentru materialul foto/video cu conţinut ilegal | Ministerul Afacerilor Interne | Centrul de Telecomunicaţii Speciale | Trimestrul I, 2018 | Baza de date ajustată şi eficientă; mecanismul de clasificare a materialului foto/ video cu conţinut ilegal; numărul de sesizări/ raportări înregistrate cu material foto/ video cu conţinut ilegal | Din resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | 4.6. Dezvoltarea şi consolidarea expertizei conţinutului ilegal şi dăunător | Agenţia de Stat pentru Protecţia Moralităţii | Ministerul Afacerilor Interne; parteneri de dezvoltare; asociaţii obşteşti | Trimestrul I, 2019 | Regulamentul de expertizare a conţinutului ilegal şi dăunător elaborat; clasificatoarele elaborate şi aprobate; numărul cazurilor cu conţinut ilegal şi dăunător identificate şi expertizate; numărul specialiştilor instruiţi | Din resursele partenerilor de dezvoltare (servicii de consultanţă – 100,0) |
| 5. | Intensificarea cooperării regionale şi internaţionale în domeniul combaterii conţinutului ilegal din Internet | 5.1. Intensificarea colaborării organelor de drept în vederea contracarării producerii şi distribuirii conţinutului ilegal din Internet, a acostării şi hărţuirii online | Ministerul Afacerilor Interne | Serviciul de Informaţii şi Securitate; Procuratura Generală; parteneri de dezvoltare; asociaţii obşteşti | Trimestrul II, 2018 | Grupul de lucru creat; numărul de cazuri referite; numărul de cazuri în care s-a colaborat cu autorităţile abilitate la nivel regional sau internaţional | În limita alocaţiilor aprobate |
|  |  | 5.2. Preluarea unor bune practici şi metode de intervenţie prin organizarea unor sesiuni de schimb de experienţă între organele de drept din Republica Moldova şi alte state | Ministerul Afacerilor Interne | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; parteneri de dezvoltare; asociaţii obşteşti | Trimestrul IV, 2019 | Numărul schimburilor de experienţă între Republica Moldova şi alte state; numărul persoanelor participante; bunele practici şi metodele de intervenţie preluate | În limita alocaţiilor aprobate; asistenţa partenerilor de dezvoltare |
| II. PROMOVAREA UNUI MEDIU DIGITAL MAI SIGUR PENTRU COPII ŞI ADOLESCENŢI PRIN COLABORAREA TUTUROR PĂRŢILOR IMPLICATE |
| 6. | Încurajarea elaborării şi utilizării sistemelor de autoreglementare în domeniul siguranţei copiilor în mediul online | 6.1. Aprobarea actului normativ departamental pentru asigurarea accesării în condiţii protejate a reţelei Internet în instituţii de învăţămînt, centre educativ-formative şi centre de recreaţie pentru copii prin stabilirea, la achiziţionarea serviciilor de acces la Internet, a precondiţiilor pentru furnizori privind prestarea serviciului de filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor | Ministerul Educaţiei (Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie) | Ministerul Tineretului şi Sportului; furnizori de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice | Trimestrul IV, 2018 | Serviciul de filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor furnizat în toate instituţiile de învăţămînt, centrele educativ-formative şi centrele de recreaţie pentru copii | În limita alocaţiilor aprobate |
|  |  | 6.2. Aprobarea recomandărilor privind autoreglementarea serviciului de filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor prestat de către furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Furnizori de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice; Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul I, 2018 | Recomandările aprobate | În limita alocaţiilor aprobate |
| 7. | Stimularea aplicării soluţiilor de filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor | Mediatizarea serviciilor de filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor prin intermediul paginilor web | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Furnizori de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice; asociaţii obşteşti | Trimestrul IV, 2019 | Informaţiile despre serviciul de filtrare accesibile şi disponibile publicului larg | În limita alocaţiilor aprobate; din resursele partenerilor de dezvoltare |
| 8. | Stimularea participării copiilor şi adolescenţilor în crearea unui mediu digital sigur | 8.1. Promovarea subiectului privind mediul digital sigur în cadrul activităţilor extracurriculare, nonformale şi informale pentru elevi şi tineri | Ministerul Educaţiei; Ministerul Tineretului şi Sportului | Autorităţile administraţiei publice locale; asociaţii obşteşti; parteneri de dezvoltare | Trimestrul III, 2017 – trimestrul IV, 2020 | Numărul de evenimente organizate; numărul de instituţii participante; numărul copiilor participanţi/ implicaţi | În limita alocaţiilor aprobate |
|  |  | 8.2. Încurajarea/ mobilizarea şi susţinerea acţiunilor de informare şi sensibilizare a copiilor şi adolescenţilor în cadrul Lunii securităţii informatice | Ministerul Educaţiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; Ministerul Afacerilor Interne; Centrul de Telecomunicaţii Speciale | Furnizori de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice | Anual, în luna octombrie 2017-2020 | Numărul de instituţii participante; numărul copiilor participanţi/ implicaţi | În limita alocaţiilor aprobate; din resursele partenerilor de dezvoltare |
| III. SENSIBILIZAREA ŞI INFORMAREA PĂRŢILOR AFLATE ÎN CONTACT DIRECT CU COPIII DESPRE RISCURILE MEDIULUI ONLINE ŞI RECOMANDĂRI PRIVIND NAVIGAREA ÎN SIGURANŢĂ PE INTERNET |
| 9. | Informarea copiilor şi adolescenţilor despre riscurile mediului online, educarea acestora privind navigarea în siguranţă pe Internet, precum şi responsabilizarea în crearea conţinuturilor online | 9.1. Preluarea, traducerea şi diseminarea cursului electronic de instruire privind siguranţa online pentru copii, adolescenţi, studenţi, părinţi şi profesori, elaborat cu suportul UIT în cadrul proiectului onlinesafety.info | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; Ministerul Educaţiei | Asociaţii obşteşti; parteneri de dezvoltare; Proiectul „Consolidarea respectării drepturilor omului în procesul de implementare a Agendei digitale a Republicii Moldova” | Trimestrul IV, 2017 | Numărul persoanelor instruite; numărul instituţiilor implicate | În limita alocaţiilor aprobate; din resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | 9.2. Diseminarea în instituţiile de învăţămînt a „Ghidului drepturilor omului pentru utilizatorii de Internet”, elaborat cu suportul Consiliului Europei, inclusiv plasarea online | Ministerul Educaţiei | Parteneri de dezvoltare; Proiectul „Consolidarea respectării drepturilor omului în procesul de implementare a Agendei digitale a Republicii Moldova” | Trimestrul IV, 2017 | Numărul exemplarelor de ghid diseminate; ghidul accesibil online | În limita alocaţiilor aprobate; din resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | 9.3. Elaborarea şi implementarea modulelor „Siguranţa în mediul online a copiilor /elevilor” în curriculumurile specialităţilor pedagogice (formare iniţială şi continuă) | Ministerul Educaţiei | Instituţii de instruire continuă; instituţii de învăţămînt superior; Asociaţia Obştească „Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii” | Trimestrul IV, 2017 | Numărul persoanelor instruite în cadrul formării iniţiale; numărul persoanelor instruite în cadrul formării continue | În limita alocaţiilor aprobate |
| 10. | Informarea publicului larg privind riscurile mediului online şi măsurile de prevenţie | 10.1. Mediatizarea şi promovarea online prin intermediul platformei cert.gov.md a recomandărilor privind măsurile de securitate la nivel de utilizator care pot fi implementate individual de către utilizatorii de Internet | Centrul de Telecomunicaţii Speciale (CERT-GOV) | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale; furnizori de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice | Trimestrul IV, 2017 | Recomandările mediatizate prin intermediul mass-mediei online; referinţele la recomandări plasate pe platforme de socializare online | În limita alocaţiilor aprobate |
|  |  | 10.2. Organizarea evenimentelor de sensibilizare şi informare în cadrul Lunii securităţii informatice | Centrul de Telecomunicaţii Speciale (CERT-GOV); Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; Ministerul Afacerilor Interne; Centrul de Guvernare Electronică | Serviciul de Informaţii şi Securitate; Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale; companiile private; parteneri de dezvoltare; asociaţii obşteşti | Anual, în luna octombrie 2017 – 2020 | Numărul de evenimente organizate; numărul persoanelor participante; numărul instituţiilor implicate | În limita alocaţiilor aprobate; din resursele partenerilor de dezvoltare |
| 11. | Încurajarea participării copiilor în crearea unui mediu online mai sigur | 11.1. Formarea grupurilor de tineri voluntari pentru instruire şi dezvoltare a competenţelor referitoare la siguranţa online a copiilor | Ministerul Educaţiei; Ministerul Tineretului şi Sportului | Instituţii de învăţămînt superior şi mediu de specialitate; asociaţii obşteşti; parteneri de dezvoltare | Trimestrul III, 2017 – trimestrul IV, 2018 | Numărul adolescenţilor voluntari atraşi; numărul activităţilor desfăşurate de voluntari; numărul participanţilor la activităţile desfăşurate | În limita alocaţiilor aprobate; din resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | 11.2. Consolidarea capacitaţilor consiliilor copiilor/adolescenţilor create cu privire la siguranţa online | Ministerul Educaţiei; Ministerul Tineretului şi Sportului | Instituţii de învăţămînt; asociaţii obşteşti; parteneri de dezvoltare | Trimestrul I, 2018 – trimestrul IV, 2019 | Numărul consiliilor create; numărul activităţilor desfăşurate | În limita alocaţiilor aprobate; din resursele partenerilor de dezvoltare |
| IV. ELABORAREA STATISTICILOR ŞI PROMOVAREA CERCETĂRILOR PRIVIND SIGURANŢA ONLINE A COPIILOR ŞI ADOLESCENŢILOR |
| 12. | Asigurarea unei abordări coordonate a procesului de cercetare şi formare a statisticilor actuale referitor la siguranţa online a copiilor şi adolescenţilor | 12.1. Sistematizarea şi analiza datelor statistice privind criminalitatea informatică cu implicarea copiilor şi adolescenţilor şi măsurile întreprinse | Ministerul Afacerilor Interne | Furnizori de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice; parteneri de dezvoltare, asociaţiile obşteşti | Trimestrul IV, 2018 | Datele statistice sistematizate şi disponibile online; rapoarte de analiză efectuate şi disponibile online | În limita alocaţiilor aprobate; din resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | 12.2. Colectarea şi sistematizarea datelor statistice privind serviciul de filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor prestat la solicitarea utilizatorilor de către furnizorii de Internet | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Furnizori de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice | Semestrial, 2018-2020 | Datele statistice colectate semestrial, sistematizate şi disponibile online | În limita alocaţiilor aprobate |
|  |  | 12.3. Efectuarea sondajelor privind preferinţele TIC ale copiilor, comportamente, riscuri | Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale | Biroul Naţional de Statistică; furnizori de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, asociaţii obşteşti | Trimestrul IV, 2017, trimestrul IV, 2019 | Două sondaje de opinie efectuate; datele din sondaje sistematizate şi accesibile online | Un sondaj – 100,0; din resursele partenerilor de dezvoltare |
| 13. | Promovarea cercetărilor referitor la comportamentul copiilor şi adolescenţilor în Internet, riscurile la care se expun | Efectuarea studiului privind impactul Internetului asupra vieţii copiilor şi adolescenţilor | Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale | Biroul Naţional de Statistică; Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; asociaţii obşteşti | Trimestrul II, 2018 | Studiul efectuat şi publicat online | Studiul – 100,0; din resursele partenerilor de dezvoltare |